## Прил 1
Приложение № 1
Информация о целевых показателях муниципальной программы и показателях результативности подпрограмм муниципальной программы города Ачинска
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2019 год |  | 2020 год | [10 empty] | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь-июнь |  | январь-март |  | январь-июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | Отклонения (+/-) | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [5 empty] | план год, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства"
Цель: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
| Целевой показатель: Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | х | 61 | 61 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | [6 empty] | 0 | 60.2 | 60.1 |  |  | 0
Задачи: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска. 2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска"
1 | Целевой показатель: Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 0.01 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0 | 60.1 | 60 |  |  | 0 | 0
2 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 0.26 | 95 | 95 | 98.3 | 98.3 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 |  |  | 29833.85 | 21.4 | 21.3
Задача 3: Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.
Подпрограмма 2. "Благоустройство территории города Ачинска"
3 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | 0.01 | 40216.2 | 40216.2 | 46656 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49269.2 | 49269.2 | 49269.2 | 49269.2 | 0 | 49269.2 | 49269.2 |  |  | 176.4 | 0.1
4 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс.кВт/час | 0.21 | 5344 | 5172.4 | 2561.388 | 2561.388 | 1720.6 | 1626.9 | 2699.5 | 2480.4 | 3642.6 | 3459.015 | 5344 | 5172.399 | -171.601 | 5344 | 5344 | Потребление электроэнергии на уличное освещение снижено в связи с полученной экономией электроэнергии по энергосервисному контракту от 08.05.2019 № Ф.2019.198740 |  | 29583.5 | 21.2
5 | Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения | шт | 0.08 | 6751 | 6751 | 6275 | 6751 | 6751 | 6751 | 6751 | 6751 | 6751 | 6751 | 6751 | 6751 | 0 | 6751 | 6751 |  |  | 11686.7249 | 8.4
| Строительство уличного освещения | км | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Устройство уличного освещения | км | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | Содержание зеленых насаждений | м2 | 0.05 | 631525.3 | 631525.3 | 631525 | 631525 | 631525.3 | 631525.3 | 631525.3 | 631525.3 | 631525.3 | 631525.3 | 631525.3 | 631525.3 | 0 | 631525.3 | 631525.3 |  |  | 7870.9919 | 5.6
|  | дерево | 0 |  |  | 1384 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | Содержание мест захоронения | м2 | 0.03 | 62263 | 62263 | 52173 | 62263 | 62263 | 62263 | 62263 | 62263 | 62263 | 62263 | 62263 | 62263 | 0 | 62263 | 62263 |  |  | 4100 | 2.9
8 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 0.02 | 3803.4 | 3803.4 | 3635 | 3803.39 | 500 | 500 | 2460 | 2525 | 3690 | 3478 | 4920 | 5472 | 552 | 3292 | 3292 | В результате пересчета сметы на дополнительно выделенные средства увеличены объемы ликвидируемых свалок |  | 2934.756 | 2.1
9 | Отлов животных | шт | 0.01 | 163 | 279 | 164 | 131 | 57 | 57 | 67 | 111 | 114 | 130 | 179 | 219 | 40 | 166 | 166 | В течение года дополнительно выделялись денежные средства для отлова животных |  | 1714.798 | 1.2 |  |  | план | факт
10 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | 0.02 | 195064.6 | 195064.6 | 203453 | 195064.625 | 207996 | 207996 | 207996 | 207996 | 207996 | 207996 | 207996 | 207996 | 0 | 194996 | 194996 |  |  | 5898.5522 | 4.2 |  |  | 136654 | 139822
11 | Вывоз мусора в весенний период | м3 | 0.01 | 386 | 386 | 450 | 386 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 |  |  | 405.4999 | 0.3 | 0.2 | вручную -0,1
12 | Акарицидная обработка | м2 | 0.01 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 450000 | 470000 | 450000 | 470000 | 450000 | -20000 | 470000 | 470000 | Изначально расчеты составлялись на под ассигнования краевого бюджета в сумме 177,9 тыс. рублей, по факту выделено на 2020 год 170,4 тыс. рублей, в результате чего площади обрабатываемых территорий снижены |  | 122.4232 | 0.1 | 0.1 | вручную
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
13 | Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города | % | 0.07 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 |  |  | 45353.3195 | 32.5
14 | Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории | % | 0.07 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44
15 | Доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений | % | 0.07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
16 | Уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов | % | 0.07 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80
|  |  | 0.99 | [18 empty] | 100
[21 empty] | 139680.8155 | 100
| Директор МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |  |  |  |  | Д.Н. Книга | [12 empty] | Книга Д.Н.
Шахова Н.В.
6 13 23
0.99
0.066667
2018 год квт.час
|  |  | январь | февраль | февраль | апрель | май | март | апрель | [6 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
|  | уличное | 726623 | 546577 | 538015 |  |  | 455922 | 408946 | [6 empty] | 330481 | 239491 | 246140 | 308703 | 388237 | 518380 | 562528 | 648520 | 5371986
|  | адм | 45878 | 48180 | 61232 |  |  | 32517 | 34755 | [6 empty] | 27097 | 27922 | 48556 | 43975 | 48459 | 55523 | 36820 | 34952 | 497686
|  | светоф | 12810 | 3069 | 12000 |  |  | 12810 | 12397 | [6 empty] | 12810 | 12397 | 12810 | 12397 | 12397 | 12810 | 12397 | 12810 | 150845
|  |  | 785311 | 597826 | 611247 | 0 | 0 | 501249 | 456098 | [6 empty] | 370388 | 279810 | 307506 | 365075 | 449093 | 586713 | 611745 | 696282 | 6020517
Note on H28: Автор: новое кл 10 090

## Прил 2
Приложение № 2
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, федерального и краевого бюджетов, иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, отдельных мероприятий с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города, подпрогрммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
№ п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [13 empty] | Примечание (информация о выполненных мероприятиях за отчетный период с уточнением объемов работ и места их выполнения, в случае отклонения плановых значений от фактических, указать причины отклонений)
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный год реализации программы (2019) |  | Текущий год реализации муниципальной программы (2020) | [9 empty] | Плановый период
[10 empty] | январь-март |  | январь-июнь |  |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | Отклонения (+,-)
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт |  | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 178128.8055 | 166983.7686 | 21160.0773 | 19077.4764 | 61973.4251 | 60969.0479 | 1004.3772 | 109112.1586 | 108074.3895 | 171790.653 | 168284.7549 | -3505.8982 | 167517.5319 | 154354.7733
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 178128.8055 | 166983.7686 |  | 167517.5674 | 154354.8377
|  |  | администрация города Ачинска |  |  |  |  | 153691.4318 | 142546.3949 | 21160.0773 | 19077.4764 | 61973.4251 | 60969.0479 | 1004.3772 | 103779.2061 | 102743.5467 | 161598.1633 | 158092.2651 | -3505.8982 | 137195.0935 | 136118.4733
|  |  | МКУ "УКС" |  |  |  |  | 24437.3737 | 24437.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.9525 | 5330.8428 | 10192.4898 | 10192.4898 | 0 | 30322.4385 | 18236.3
2 | Подпрограмма 1 | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 37129.9945 | 34472.0686 | 591.999 | 591.999 | 11502.156 | 11502.156 | 0 | 21597.7598 | 21507.7598 | 34618.1544 | 31616.3904 | -3001.764 | 40396.6202 | 39320
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска |  |  |  |  | 37129.9945 | 34472.0686 | 591.999 | 591.999 | 11502.156 | 11502.156 | 0 | 21597.7598 | 21507.7598 | 34618.1544 | 31616.3904 | -3001.764 | 40396.6202 | 39320
3 | мероприятие 1.1 | Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 150.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 04100S5710 | 243 | 150.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
4 | мероприятие 1.2 | Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410075710 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | мероприятие 1.3 | Проектные работы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 817.8421 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.6202 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 410083010 | 244 | 817.8421 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.6202 | 0
6 | мероприятие 1.4 | Компенсация недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1464.25 | 1464.25 | 0 | 0 | 610.105 | 610.105 | 0 | 976.168 | 976.168 | 1464.25 | 1306.569 | -157.681 | 1464.3 | 1464.3 | Экономия в сумме 76,6 тыс. руб. сложилась, так как общежитие, расположенное по адресу: микрорайон 1 дом 28, перешло с 01.11.2020 в управление ООО «Собственник». ООО «Собственник» не заявилось в администрацию на предоставление субсидии из бюджета города; в сумме 81,1 тыс. рублей сложилась в связи с исключением помещений из расчетов, т.к. данные пустующие муниципальные жилые помещения учтены в контрактах КУМИ.
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0410086060 | 810 | 1464.25 | 1464.25 | 0 | 0 | 610.105 | 610.105 | 0 | 976.168 | 976.168 | 1464.25 | 1306.569 | -157.681 | 1464.3 | 1464.3
7 | мероприятие 1.5 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 30936.34 | 29664.76 | 0 | 0 | 10300.052 | 10300.052 | 0 | 17481.569 | 17481.569 | 28369.6 | 25525.517 | -2844.083 | 37765.7 | 37765.7 | Экономия сложилась: 1) из-за разницы плановых объемов потребления коммунальных услуг от фактических по общедомовым приборам учета, в том числе в связи переходом на способ оплаты по отоплению в течение отопительного периода; 2) с учетом снижения объемов потребления коммунальных услуг в связи с активной установкой гражданами индивидуальных приборов учета.
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 410075700 | 810 | 30936.34 | 29664.76 | 0 | 0 | 10300.052 | 10300.052 | 0 | 17481.569 | 17481.569 | 28369.6 | 25525.517 | -2844.083 | 37765.7 | 37765.7
8 | мероприятие 1.6 | Расходы на общедоступные бани | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 340.116 | 340.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0410086070 | 244 | 340.116 | 340.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | мероприятие 1.7 | Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1080.9063 | 488.9073 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 0 | 3050.0228 | 3050.0228 | 3584.5044 | 3584.5044 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 502 | 410086280 | 244 | 1080.9063 | 488.9073 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 3050.0228 | 3050.0228 | 3584.5044 | 3584.5044 | 0 | 0 | 0
10 | мероприятие 1.8 | Расходы на актуализацию схем теплоснабжения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1096.5 | 1096.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.8 | 1199.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 410086290 | 244 | 1096.5 | 1096.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.8 | 1199.8 | 0 | 0 | 0
11 | мероприятие 1.9 | Ремонт жилых помещений | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1244.0353 | 1244.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 410086180 | 243 | 1244.0353 | 1244.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Подпрограмма 2 | "Благоустройство территории города Ачинска" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 103071.3898 | 94857.792 | 11309.1696 | 11304.8482 | 31713.5459 | 31713.4563 | 0.08956 | 58046.9753 | 57688.7375 | 91819.1791 | 91386.1623 | -433.0169 | 90445.6384 | 78359.5 |  | 46736.5
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 43709.1384
|  |  | администрация города Ачинска |  |  |  |  | 78634.0161 | 70420.4183 | 11309.1696 | 11304.8482 | 31713.5459 | 31713.4563 | 0.08956 | 52714.0228 | 52357.8947 | 81626.6894 | 81193.6725 | -433.0169 | 60123.2 | 60123.2
|  |  | МКУ "УКС" |  |  |  |  | 24437.3737 | 24437.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.9525 | 5330.8428 | 10192.4898 | 10192.4898 | 0 | 30322.4385 | 18236.3
13 | мероприятие 2.1 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1886 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 0 | 399.2 | 399.2
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0314 | 0420086100 | 244 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1886 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 0 | 399.2 | 399.2
14 | мероприятие 2.2 | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 30610.8 | 29516.4739 | 9740.4595 | 9740.4595 | 15284.2412 | 15284.1516 | 0.08956 | 19975.6657 | 19975.6562 | 29583.5 | 29178.9597 | -404.5403 | 29583.5 | 29583.5 | Фактическое потребление электроэнергии на уличное освещение ниже запланированного. Поставка электроэнергии по нерегулируемым тарифам
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086110 | 244 | 30610.8 | 29516.4739 | 9740.4595 | 9740.4595 | 15284.2412 | 15284.1516 | 0.08956 | 19975.6657 | 19975.6562 | 29583.5 | 29178.9597 | -404.5403 | 29583.5 | 29583.5
15 | мероприятие 2.3 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 10635.8836 | 10591.0725 | 0 | 0 | 3410.9893 | 3410.9893 | 0 | 7331.9431 | 7331.9431 | 11686.7249 | 11685.4601 | -1.2648 | 10046.1 | 10046.1 | Акты по выполненным работам на получение технических условий присоединения к электрическим сетям для электроснабжения уличного освещения по ул. Патушинского предоставлены в последних числах декабря, оплата в 2021 году.
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086120 | 244 | 10635.8836 | 10591.0725 | 0 | 0 | 3410.9893 | 3410.9893 | 0 | 7331.9431 | 7331.9431 | 11686.7249 | 11685.4601 | -1.2648 | 10046.1 | 10046.1
14 | мероприятие 2.4 | Устройство уличного освещения | всего расходные обязательства | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 420086020 | 414 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16 | мероприятие 2.4 | Содержание зеленых насаждений | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 6350.9692 | 6198.008 | 171.047 | 171.047 | 3012.1302 | 3012.1302 | 0 | 5985.7165 | 5985.7165 | 7870.9919 | 7868.9757 | -2.0161 | 4999.8 | 4999.8 | Акты по выполненным работам на получение технических условий присоединения к электрическим сетям для электроснабжения уличного освещения по ул. Патушинского предоставлены в последних числах декабря, оплата в 2021 году.
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086140 | 244 | 6350.9692 | 6198.008 | 171.047 | 171.047 | 3012.1302 | 3012.1302 | 0 | 5985.7165 | 5985.7165 | 7870.9919 | 7868.9757 | -2.0161 | 4999.8 | 4999.8
17 | мероприятие 2.5 | Организация и содержание мест захоронения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4460.8041 | 4460.8041 | 489.0357 | 489.0357 | 1537.491 | 1537.491 | 0 | 2950.4812 | 2950.4812 | 4100 | 4100 | 0 | 4348.2 | 4348.2
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086150 | 244 | 4460.8041 | 4460.8041 | 489.0357 | 489.0357 | 1537.491 | 1537.491 | 0 | 2950.4812 | 2950.4812 | 4100 | 4100 | 0 | 4348.2 | 4348.2
18 | мероприятие 2.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3062.5682 | 3062.5682 | 59.9201 | 59.9201 | 572.2372 | 572.2372 | 0 | 1972.6003 | 1972.5703 | 2934.756 | 2934.756 | 0 | 1972.6 | 1972.6
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086160 | 244 | 3062.5682 | 3062.5682 | 59.9201 | 59.9201 | 572.2372 | 572.2372 | 0 | 1972.6003 | 1972.5703 | 2934.756 | 2934.756 | 0 | 1972.6 | 1972.6
19 | мероприятие 2.7 | Содержание и ремонт фонтанов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1797.6483 | 1797.6483 | 88.3333 | 88.3333 | 220.8333 | 220.8333 | 0 | 353.3333 | 353.3333 | 777.2505 | 777.2505 | 0 | 1015 | 1015
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086170 | 244 | 1797.6483 | 1797.6483 | 88.3333 | 88.3333 | 220.8333 | 220.8333 | 0 | 353.3333 | 353.3333 | 777.2505 | 777.2505 | 0 | 1015 | 1015
20 | мероприятие 2.8 | Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 266.6 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 676.463 | 676.1545 | -0.3085 | 266.6 | 266.6 | Экономия в результате заключения прямых муниципальных контрактов
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0412 | 0420075180 | 244 | 266.6 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 676.463 | 676.1545 | -0.3085 | 266.6 | 266.6
21 | мероприятие 2.9 | Отлов и содержание безнадзорных животных | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 768.7216 | 766.8101 | 128.5595 | 128.5595 | 449.9583 | 449.9583 | 0 | 771.1695 | 771.1695 | 1038.335 | 1038.335 | 0 | 771.4 | 771.4
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0412 | 0420086250 | 244 | 768.7216 | 766.8101 | 128.5595 | 128.5595 | 449.9583 | 449.9583 | 0 | 771.1695 | 771.1695 | 1038.335 | 1038.335 | 0 | 771.4 | 771.4
22 | мероприятие 2.10 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2857.3241 | 2857.3241 | 316.772 | 316.772 | 1703.0718 | 1703.0718 | 0 | 3920.4366 | 3920.4366 | 5898.5522 | 5898.5522 | 0 | 4198.2 | 4198.2
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086190 | 244 | 2857.3241 | 2857.3241 | 316.772 | 316.772 | 1703.0718 | 1703.0718 | 0 | 3920.4366 | 3920.4366 | 5898.5522 | 5898.5522 | 0 | 4198.2 | 4198.2
23 | мероприятие 2.11 | Содержание пешеходных мостиков и лестниц на улицах города | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 790.272 | 790.272 | 142.534 | 142.534 | 252.8499 | 252.8499 | 0 | 368.4332 | 368.4332 | 578.2383 | 577.5656 | -0.67275 | 522.8 | 522.8 | Экономия в результате заключения прямого муниципального контракта на ремонт моста через реку Тептятка
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086350 | 244 | 790.272 | 790.272 | 142.534 | 142.534 | 252.8499 | 252.8499 | 0 | 368.4332 | 368.4332 | 578.2383 | 577.5656 | -0.67275 | 522.8 | 522.8
24 | мероприятие 2.12 | Вывоз мусора в весенний период | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 405.4764 | 405.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.4999 | 405.4999 | 405.4999 | 405.4999 | 0 | 405.5 | 405.5
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086220 | 244 | 405.4764 | 405.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.4999 | 405.4999 | 405.4999 | 405.4999 | 0 | 405.5 | 405.5
24 | мероприятие 2.14 | Софинансирование мероприятий на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | всего расходные обязательства | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 04200S7410 | 244 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | мероприятие 2.13 | Софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 8.7633 | 8.7633 | 0 | 0 | 18.1151 | 18.1151 | 0 | 18.1151 | 18.1151 | 35.52 | 18.1151 | -17.4049 | 35.5 | 35.5 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0909 | 04200S5550 | 244 | 8.7633 | 8.7633 | 0 | 0 | 18.1151 | 18.1151 | 0 | 18.1151 | 18.1151 | 35.52 | 18.1151 | -17.4049 | 35.5 | 35.5
26 | мероприятие 2.14 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 43.9005 | 43.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9031 | 86.9031 | 86.9032 | 86.9031 | -0.0001 | 170.4 | 170.4
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0909 | 0420075550 | 244 | 43.9005 | 43.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9031 | 86.9031 | 86.9032 | 86.9031 | -0.0001 | 170.4 | 170.4
29 | мероприятие 2.17 | Очистка попр от несанкционированных объявлений | всего расходные обязательства | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086330 | 244 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27 | мероприятие 2.15 | Демонтаж рекламных конструкций | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086340 | 244 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | мероприятие 2.16 | Благоустройство территории городской площадки МБУК "Городской Дворец культуры" для проведение новогодних мероприятий | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2855.4942 | 2855.4942 | 90 | 90 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 1796.9295 | 1790.12 | -6.8095 | 1388.4 | 1388.4 | Экономия в результате заключения прямых муниципальных контрактов.
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086040 | 244 | 2855.4942 | 2855.4942 | 90 | 90 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 1796.9295 | 1790.12 | -6.8095 | 1388.4 | 1388.4
32 | мероприятие 2.20 | Ремонт подпорных стен, инженерные изыскания, проектные работы, обследование технического состояния | всего расходные обязательства | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 420086240 | 243 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29 | мероприятие 2.17 | Устройство и содержание мест (площадок) ТКО | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1479.3567 | 1479.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.8857 | 1187.8857 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 420086180 | 244 | 1479.3567 | 1479.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.8857 | 1187.8857 | 0 | 0 | 0
30 | мероприятие 2.18 | Строительство кладбищ | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 19074.7737 | 19074.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.9525 | 5330.8428 | 10192.4898 | 10192.4898 | 0 | 30322.4385 | 18236.3
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | МКУ "УКС" | 133 | 0503 | 0420086260 | 410 | 19074.7737 | 19074.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.9525 | 5330.8428 | 10192.4898 | 10192.4898 | 0 | 30322.4385 | 18236.3
31 | мероприятие 2.19 | Мероприятия благотворительности | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 9831 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | МКУ "УКС" | 730 | 0503 | 0420088020 | 210,410 | 5362.6 | 5362.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420088020 | 210,410 | 4468.4 | 1468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | мероприятие 2.24 | Устройство спортивных площадок | всего расходные обязательства | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086130 | 414 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
32 | мероприятие 2.20 | Благоустройство Парка Победы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 335.4013 | 335.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086050 | 244 | 335.4013 | 335.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | мероприятие 2.26 | Устройство и ремонт остановок | всего расходные обязательства | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086300 | 244 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
33 | мероприятие 2.21 | Проектные работы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1690.9879 | 1271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.6352 | 1553.6352 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420083010 | 244 | 1690.9879 | 1271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.6352 | 1553.6352 | 0 | 0 | 0
34 | мероприятие 2.22 | Расходы, связанные с благоустройством городских объектов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5196.6447 | 1696.6447 | 0 | 0 | 616.281 | 616.281 | 0 | 2616.281 | 2616.281 | 4240.206 | 4240.206 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086360 | 244 | 5196.6447 | 1696.6447 | 0 | 0 | 616.281 | 616.281 | 0 | 2616.281 | 2616.281 | 4240.206 | 4240.206 | 0 | 0 | 0
35 | мероприятие 2.23 | Проведение капитальных и текущих ремонтов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.499 | 212.499 | 0 | 212.499 | 212.499 | 239.7759 | 239.7759 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420081010 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.499 | 212.499 | 0 | 212.499 | 212.499 | 239.7759 | 239.7759 | 0 | 0 | 0
36 | мероприятие 2.24 | Ремонтно - восстановительные работы Площадей | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.6617 | 1254.6617 | 0 | 2044.2697 | 2044.2697 | 2044.2697 | 2044.2697 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086240 | 243, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.6617 | 1254.6617 | 0 | 2044.2697 | 2044.2697 | 2044.2697 | 2044.2697 | 0 | 0 | 0
37 | мероприятие 2.25 | Ремонт подпорных стен, инженерные изыскания, проектные работы, обследование технического состояния | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 82.5084 | 78.187 | 78.187 | 78.187 | 0 | 78.187 | 78.187 | 1714.8526 | 1714.8526 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086330 | 244 | 0 | 0 | 82.5084 | 78.187 | 78.187 | 78.187 | 0 | 78.187 | 78.187 | 1714.8526 | 1714.8526 | 0 | 0 | 0
38 | мероприятие 2.26 | Изготовление и монтаж оборудования | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 2985 | 0 | 2985 | 2985 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420089050 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 2985 | 0 | 2985 | 2985 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
39 | Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 37927.4212 | 37653.9079 | 9258.9087 | 7180.6292 | 18757.7232 | 17753.4356 | 1004.2877 | 29467.4235 | 28877.8923 | 45353.3195 | 45282.2022 | -71.1173 | 36675.2733 | 36675.2733
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска |  |  |  |  | 37927.4212 | 37653.9079 | 9258.9087 | 7180.6292 | 18757.7232 | 17753.4356 | 29133.6225 | 29467.4235 | 28877.8923 | 45353.3195 | 45282.2022 | -71.1173 | 36675.2733 | 36675.2733
40 | мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 37541.0155 | 37281.6 | 9219.6089 | 7155.1004 | 17971.8741 | 17352.0406 | 619.8335 | 28393.9312 | 27804.3999 | 42563.994 | 42502.094 | -61.9 | 36488.8329 | 36488.8329 | Экономия в сумме 0,4 тыс. руб. по выплатам социальных пособий и компенсаций сложилась в связи увольнением сотрудника, получавшего пособие по уходу за ребенком; в сумме 41,23 тыс. руб. по оплате начислений на фонд оплаты труда сложилась в связи с тем, что на оплату первых трех дней больничных за счет работодателя не производится начислений; в сумме 10,60 тыс. руб. по оплате услуг первичного мед.осмотра при приеме на работу; в сумме 9,66 тыс. руб. по прочим расходам сложилась в связи с тем, что в 2020 году обязательства по оплате сбора за негативное воздействие на окружающую среду передана местному региональному оператору.
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0309 | 0510008030 | 110, 240, 850 | 37541.0155 | 37281.6 | 9219.6089 | 7155.1004 | 17971.8741 | 17352.0406 | 28393.9312 | 28393.9312 | 27804.3999 | 42563.994 | 42502.094 | -61.9 | 36488.8329 | 36488.8329
37 | мероприятие 3.2 | Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | всего расходные обязательства | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0430013240 | 244 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
41 | мероприятие 3.2 | Софинансирование мероприятий на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0.201
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0309 | 04300S4130 | 244 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0.201
42 | мероприятие 3.3 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 201 | 201 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0309 | 0430074130 | 244 | 201 | 201 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102
43 | мероприятие 3.4 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 120.5285 | 114.2285 | 39.2998 | 25.5288 | 64.1547 | 57.6489 | 6.5058 | 93.8726 | 93.8726 | 137.3176 | 128.1003 | -9.2173 | 84.2394 | 84.2394 | Экономия сложилась в связи с предоставлением больничного листа в декабре сотрудником, получающем доплату до МРОТ.
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430007230 | 110 | 120.5285 | 114.2285 | 39.2998 | 25.5288 | 64.1547 | 57.6489 | 93.8726 | 93.8726 | 93.8726 | 137.3176 | 128.1003 | -9.2173 | 84.2394 | 84.2394
44 | мероприятие 3.5 | Резервный фонд Правительства Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 64.6761 | 56.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0309 | 0430010110 | 110.244 | 64.6761 | 56.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | мероприятие 3.6 | Приобретение основных средств | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.989 | 264.389 | 231.6 | 495.989 | 495.989 | 495.989 | 495.989 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0309 | 0430082010 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.989 | 264.389 | 264.389 | 495.989 | 495.989 | 495.989 | 495.989 | 0 | 0 | 0
46 | мероприятие 3.7 | Расходы на оплату штрафов и решений суда | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5044 | 79.357 | 44.1474 | 381.4297 | 381.4297 | 2053.8179 | 2053.8179 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: | [10 empty] | 0
|  |  | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430079010 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5044 | 79.357 | 381.4297 | 381.4297 | 381.4297 | 2053.8179 | 2053.8179 | 0 | 0 | 0
| Директор МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" | [8 empty] | Д.Н. Книга | [8 empty] | Книга Д.Н.
Шахова Н.В.
6 13 23

## Прил 3
Приложение № 3
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, федерального и краевого бюджетов, и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
тыс.рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | отчётный год |  | 2019 год |  | 2019 год (отчетный год) |  |  | 2020 год (отчетный год) | [7 empty] | Отклонения (+,-) | Плановый период |  | Примечание (информация о выполненных мероприятиях за отчетный период с уточнением объемов работ и места их выполнения, в случае отклонения плановых значений от фактических, указать причины отклонений)
[5 empty] | январь-июнь |  |  |  | Отклонения (+,-) | январь-март |  | январь-июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 178128.8055 | 166983.7686 | -11145.0218 | 21160.0773 | 19077.4764 | 61973.4251 | 60969.0479 | 109112.1586 | 108074.3895 | 171790.6531 | 168284.7549 | -3505.8982 | 167517.5674 | 154354.8377
|  | в том числе: | 200867.0158 | 186067.2792 | 44676.2949 | 44129.1214 |  |  | 11145004.01
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31920.1318 | 30640.7389 | -1279.3778 | 5.3003 | 5.0894 | 10706.3878 | 10604.3657 | 18989.2618 | 18855.9618 | 31610.6941 | 28757.0852 | -2853.6089 | 38324.2394 | 38324.2394
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 146208.6737 | 136343.0296 | -9865.644 | 21154.7769 | 19072.387 | 51267.0373 | 50364.6822 | 90122.8968 | 89218.4277 | 140179.959 | 139527.6697 | -652.2893 | 129193.328 | 116030.5983
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | Всего | 37017.7647 | 31670.0607 | 1298.7899 | 687.8829 | 37129.9945 | 34472.0686 | -2657.9259 | 591.999 | 591.999 | 11502.156 | 11502.156 | 21597.7598 | 21507.7598 | 34618.1545 | 31616.3904 | -3001.764 | 40396.5702 | 39319.95
|  | в том числе: | [7 empty] | 591.999 |  | 16937.809 |  | 26835.295
|  | федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | -5435.653 |  | -5237.5352 |  | 34618.1545 |  | -34618.1545
|  | краевой бюджет | 31296.5 | 25948.796 | 0 | 0 | 30936.34 | 29664.76 | -1271.58 | 0 | 0 | 10300.052 | 10300.052 | 17481.569 | 17481.569 | 28369.6 | 25525.517 | -2844.083 | 37765.7 | 37765.7
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 5721.2647 | 5721.2647 | 1298.7899 | 687.8829 | 6193.6545 | 4807.3086 | -1386.3459 | 591.999 | 591.999 | 1202.104 | 1202.104 | 4116.1908 | 4026.1908 | 6248.5545 | 6090.8735 | -157.681 | 2630.8702 | 1554.25
юридические лица
Мероприятие программы 1.1 | Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0048 | 0 | -150.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0048 | 0 | -150.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
юридические лица
Мероприятие программы 1.2 | Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие программы 1.3 | Проектные работы | Всего | 2541.8433 | 2541.8433 | 0 | 0 | 817.8421 | 173.5 | -644.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.6202 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 2541.8433 | 2541.8433 | 0 | 0 | 817.8421 | 173.5 | -644.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.6202 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 1.4 | Компенсация недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | Всего | 2036.944 | 2036.944 | 610.907 | 0 | 1464.25 | 1464.25 | 0 | 0 | 0 | 610.105 | 610.105 | 976.168 | 976.168 | 1464.25 | 1306.569 | -157.681 | 1464.25 | 1464.25 | Экономия в сумме 76,6 тыс. руб. сложилась, так как общежитие, расположенное по адресу: микрорайон 1 дом 28, перешло с 01.11.2020 в управление ООО «Собственник». ООО «Собственник» не заявилось в администрацию на предоставление субсидии из бюджета города; в сумме 81,1 тыс. рублей сложилась в связи с исключением помещений из расчетов, т.к. данные пустующие муниципальные жилые помещения учтены в контрактах КУМИ.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | внебюджетные источники | [19 empty] | 610.907
|  | местный бюджет | 2036.944 | 2036.944 | 610.907 | 0 | 1464.25 | 1464.25 | 0 | 0 | 0 | 610.105 | 610.105 | 976.168 | 976.168 | 1464.25 | 1306.569 | -157.681 | 1464.25 | 1464.25
юридические лица
Мероприятие программы 1.5 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 31296.5 | 25948.796 | 0 | 0 | 30936.34 | 29664.76 | -1271.58 | 0 | 0 | 10300.052 | 10300.052 | 17481.569 | 17481.569 | 28369.6 | 25525.517 | -2844.083 | 37765.7 | 37765.7 | Экономия сложилась: 1) из-за разницы плановых объемов потребления коммунальных услуг от фактических по общедомовым приборам учета, в том числе в связи переходом на способ оплаты по отоплению в течение отопительного периода; 2) с учетом снижения объемов потребления коммунальных услуг в связи с активной установкой гражданами индивидуальных приборов учета.
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 31296.5 | 25948.796 | 0 | 0 | 30936.34 | 29664.76 | -1271.58 | 0 | 0 | 10300.052 | 10300.052 | 17481.569 | 17481.569 | 28369.6 | 25525.517 | -2844.083 | 37765.7 | 37765.7
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие программы 1.6 | Расходы на общедоступные бани | Всего | 0 | 299.0426 | 340.116 | 340.116 | 340.116 | 340.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 299.0426 | 299.0426 | 340.116 | 340.116 | 340.116 | 340.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 1.7 | Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | Всего | 843.4349 | 843.4349 | 0 | 0 | 1080.9063 | 488.9073 | -591.999 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 3050.0228 | 3050.0228 | 3584.5044 | 3584.5044 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе: | [15 empty] | 0
|  | федеральный бюджет | [15 empty] | 0
|  | краевой бюджет | [15 empty] | 0
|  | внебюджетные источники | [15 empty] | 0
|  | местный бюджет | 843.4349 | 843.4349 | 0 | 0 | 1080.9063 | 488.9073 | -591.999 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 591.999 | 3050.0228 | 3050.0228 | 3584.5044 | 3584.5044 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | [15 empty] | 0
Мероприятие программы 1.8 | Расходы на актуализацию схем теплоснабжения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.5 | 1096.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.8 | 1199.8 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.5 | 1096.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.8 | 1199.8 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 1.9 | Ремонт жилых помещений | Всего | 0 | 0 | 347.7669 | 347.7669 | 1244.0353 | 1244.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 347.7669 | 347.7669 | 1244.0353 | 1244.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Подпрограмма 2 | "Благоустройство территории города Ачинска" | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103071.3898 | 94857.792 | -8213.5978 | 11309.1696 | 11304.8482 | 31713.5459 | 31713.4563 | 58046.9753 | 57688.7375 | 91819.1791 | 91386.1623 | -433.0169 | 90445.7239 | 78359.6145
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 310.5005 | 310.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2031 | 86.9031 | 763.3662 | 763.0576 | -0.3086 | 437 | 437
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 102760.8893 | 94547.2915 | -8213.5978 | 11309.1696 | 11304.8482 | 31713.5459 | 31713.4563 | 57826.7722 | 57601.8344 | 91055.813 | 90623.1047 | -432.7083 | 90008.7239 | 77922.6145
юридические лица
Мероприятие программы 2.1 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | Всего | 390 | 390 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1886 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 0 | 399.1886 | 399.1886
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 390 | 390 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1886 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 0 | 399.1886 | 399.1886
юридические лица
Мероприятие программы 2.2 | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | Всего | 28783.3962 | 28755.1327 | 14802.4705 | 14802.4705 | 30610.8 | 29516.4739 | -1094.3261 | 9740.4595 | 9740.4595 | 15284.2412 | 15284.1516 | 19975.6657 | 19975.6562 | 29583.5 | 29178.9597 | -404.5403 | 29583.5 | 29583.5 | Фактическое потребление электроэнергии на уличное освещение ниже запланированного. Поставка электроэнергии по нерегулируемым тарифам
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 28783.3962 | 28755.1327 | 14802.4705 | 14802.4705 | 30610.8 | 29516.4739 | -1094.3261 | 9740.4595 | 9740.4595 | 15284.2412 | 15284.1516 | 19975.6657 | 19975.6562 | 29583.5 | 29178.9597 | -404.5403 | 29583.5 | 29583.5
юридические лица
Мероприятие программы 2.3 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | Всего | 10132.7921 | 9805.5142 | 2996.242 | 2996.242 | 10635.8836 | 10591.0725 | -44.8111 | 0 | 0 | 3410.9893 | 3410.9893 | 7331.9431 | 7331.9431 | 11686.7249 | 11685.4601 | -1.2648 | 10046.1472 | 10046.1472 | Акты по выполненным работам на получение технических условий присоединения к электрическим сетям для электроснабжения уличного освещения по ул. Патушинского предоставлены в последних числах декабря, оплата в 2021 году.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 10132.7921 | 9805.5142 | 2996.242 | 2996.242 | 10635.8836 | 10591.0725 | -44.8111 | 0 | 0 | 3410.9893 | 3410.9893 | 7331.9431 | 7331.9431 | 11686.7249 | 11685.4601 | -1.2648 | 10046.1472 | 10046.1472
юридические лица
Мероприятие программы 2.4 | Содержание зеленых насаждений | Всего | 8398.8941 | 7615.9329 | 1409.2798 | 1409.2798 | 6350.9692 | 6198.008 | -152.9613 | 171.047 | 171.047 | 3012.1302 | 3012.1302 | 5985.7165 | 5985.7165 | 7870.9919 | 7868.9757 | -2.0161 | 4999.8 | 4999.8 | Экономия в результате расторжения контракта на выполнение работ по формированию (обрезке) крон, сносу деревьев.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 8398.8941 | 7615.9329 | 1409.2798 | 1409.2798 | 6350.9692 | 6198.008 | -152.9613 | 171.047 | 171.047 | 3012.1302 | 3012.1302 | 5985.7165 | 5985.7165 | 7870.9919 | 7868.9757 | -2.0161 | 4999.8 | 4999.8
юридические лица
Мероприятие программы 2.5 | Организация и содержание мест захоронения | Всего | 3561.0665 | 3481.0203 | 1485.1786 | 1485.1786 | 4460.8041 | 4460.8041 | 0 | 489.0357 | 489.0357 | 1537.491 | 1537.491 | 2950.4812 | 2950.4812 | 4100 | 4100 | 0 | 4348.2433 | 4348.2433
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 3561.0665 | 3481.0203 | 1485.1786 | 1485.1786 | 4460.8041 | 4460.8041 | 0 | 489.0357 | 489.0357 | 1537.491 | 1537.491 | 2950.4812 | 2950.4812 | 4100 | 4100 | 0 | 4348.2433 | 4348.2433
юридические лица
Мероприятие программы 2.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 4995.2368 | 4995.2368 | 852.4177 | 852.4177 | 3062.5682 | 3062.5682 | 0 | 59.9201 | 59.9201 | 572.2372 | 572.2372 | 1972.6003 | 1972.5703 | 2934.756 | 2934.756 | 0 | 1972.5703 | 1972.5734
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 4995.2368 | 4995.2368 | 852.4177 | 852.4177 | 3062.5682 | 3062.5682 | 0 | 59.9201 | 59.9201 | 572.2372 | 572.2372 | 1972.6003 | 1972.5703 | 2934.756 | 2934.756 | 0 | 1972.5703 | 1972.5734
юридические лица
Мероприятие программы 2.7 | Содержание и ремонт фонтанов | Всего | 546.2284 | 469.1284 | 542.8261 | 542.8261 | 1797.6483 | 1797.6483 | 0 | 88.3333 | 88.3333 | 220.8333 | 220.8333 | 353.3333 | 353.3333 | 777.2505 | 777.2505 | 0 | 1015.0342 | 1015.0342
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 546.2284 | 469.1284 | 542.8261 | 542.8261 | 1797.6483 | 1797.6483 | 0 | 88.3333 | 88.3333 | 220.8333 | 220.8333 | 353.3333 | 353.3333 | 777.2505 | 777.2505 | 0 | 1015.0342 | 1015.0342
юридические лица
Мероприятие программы 2.8 | Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными | Всего | 257.4 | 256.4609 | 99.5064 | 99.5064 | 266.6 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 676.463 | 676.1545 | -0.3085 | 266.6 | 266.6 | Экономия в результате заключения прямых муниципальных контрактов.
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 257.4 | 256.4609 | 99.5064 | 99.5064 | 266.6 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 676.463 | 676.1545 | -0.3085 | 266.6 | 266.6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие программы 2.9 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Всего | 767.9955 | 767.949 | 466.67 | 466.67 | 768.7216 | 766.8101 | -1.9116 | 128.5595 | 128.5595 | 449.9583 | 449.9583 | 771.1695 | 771.1695 | 1038.335 | 1038.335 | 0 | 771.357 | 771.357
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 767.9955 | 767.949 | 466.67 | 466.67 | 768.7216 | 766.8101 | -1.9116 | 128.5595 | 128.5595 | 449.9583 | 449.9583 | 771.1695 | 771.1695 | 1038.335 | 1038.335 | 0 | 771.357 | 771.357
юридические лица
Мероприятие программы 2.10 | Содержание и ремонт парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | Всего | 3774.288 | 3774.288 | 429.7239 | 429.7239 | 2857.3241 | 2857.3241 | 0 | 316.772 | 316.772 | 1703.0718 | 1703.0718 | 3920.4366 | 3920.4366 | 5898.5522 | 5898.5522 | 0 | 4198.195 | 4198.195
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 3774.288 | 3774.288 | 429.7239 | 429.7239 | 2857.3241 | 2857.3241 | 0 | 316.772 | 316.772 | 1703.0718 | 1703.0718 | 3920.4366 | 3920.4366 | 5898.5522 | 5898.5522 | 0 | 4198.195 | 4198.195
юридические лица
Мероприятие программы 2.11 | Содержание и ремонт пешеходных мостиков и лестниц на улицах города | Всего | 232.8714 | 232.8714 | 71.2186 | 71.2186 | 790.272 | 790.272 | 0 | 142.534 | 142.534 | 252.8499 | 252.8499 | 368.4332 | 368.4332 | 578.2383 | 577.5656 | -0.67275 | 522.8299 | 522.8299 | Экономия в результате заключения прямого муниципального контракта на ремонт моста через реку Тептятка
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 232.8714 | 232.8714 | 71.2186 | 71.2186 | 790.272 | 790.272 | 0 | 142.534 | 142.534 | 252.8499 | 252.8499 | 368.4332 | 368.4332 | 578.2383 | 577.5656 | -0.67275 | 522.8299 | 522.8299
юридические лица
Мероприятие программы 2.12 | Вывоз мусора в весенний период | Всего | 403.4708 | 403.4708 | 405.4764 | 405.4764 | 405.4764 | 405.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.4999 | 405.4999 | 405.4999 | 405.4999 | 0 | 405.4999 | 405.4999
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 403.4708 | 403.4708 | 405.4764 | 405.4764 | 405.4764 | 405.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.4999 | 405.4999 | 405.4999 | 405.4999 | 0 | 405.4999 | 405.4999
юридические лица
Мероприятие программы 2.13 | Софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Всего | 35.52 | 7.63 | 8.7633 | 8.7633 | 8.7633 | 8.7633 | 0 | 0 | 0 | 18.1151 | 18.1151 | 18.1151 | 18.1151 | 35.52 | 18.1151 | -17.4049 | 35.52 | 35.52 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 35.52 | 7.63 | 8.7633 | 8.7633 | 8.7633 | 8.7633 | 0 | 0 | 0 | 18.1151 | 18.1151 | 18.1151 | 18.1151 | 35.52 | 18.1151 | -17.4049 | 35.52 | 35.52
юридические лица
Мероприятие программы 2.14 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Всего | 40.4268 | 40.4268 | 0 | 0 | 43.9005 | 43.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9031 | 86.9031 | 86.9032 | 86.9031 | -0.0001 | 170.4 | 170.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 40.4268 | 40.4268 | 0 | 0 | 43.9005 | 43.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9031 | 86.9031 | 86.9032 | 86.9031 | -0.0001 | 170.4 | 170.4
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие программы 2.18 | Очистка попр от несанкционированных объявлений | Всего | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | в том числе: | [15 empty] | 0
|  | федеральный бюджет | [15 empty] | 0
|  | краевой бюджет | [15 empty] | 0
|  | внебюджетные источники | [15 empty] | 0
|  | местный бюджет | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | [15 empty] | 0
Мероприятие программы 2.15 | Демонтаж рекламных конструкций | Всего | 327.8846 | 327.8846 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 327.8846 | 327.8846 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.16 | Благоустройство территории городской площадки МБУК "Городской Дворец культуры" для проведение новогодних мероприятий | Всего | 1603.6235 | 1603.6235 | 0 | 0 | 2855.4942 | 2855.4942 | 0 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1796.9295 | 1790.12 | -6.8095 | 1388.4 | 1388.4 | Экономия в результате заключения прямых муниципальных контрактов.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 1603.6235 | 1603.6235 | 0 | 0 | 2855.4942 | 2855.4942 | 0 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1796.9295 | 1790.12 | -6.8095 | 1388.4 | 1388.4
юридические лица
Мероприятие программы 2.21 | Ремонт подпорных стен, инженерные изыскания, проектные работы, обследование технического состояния | Всего | 3513.6 | 383.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | в том числе: | [15 empty] | 0
|  | федеральный бюджет | [15 empty] | 0
|  | краевой бюджет | [15 empty] | 0
|  | внебюджетные источники | [15 empty] | 0
|  | местный бюджет | 3513.6 | 383.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | [15 empty] | 0
Мероприятие программы 2.17 | Устройство и содержание мест (площадок) ТКО | Всего | 926.2494 | 926.2494 | 0 | 0 | 1479.3567 | 1479.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.8857 | 1187.8857 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 926.2494 | 926.2494 | 0 | 0 | 1479.3567 | 1479.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.8857 | 1187.8857 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.18 | Строительство кладбищ | Всего | 30515.506 | 30402.5407 | 1393.1272 | 1393.1272 | 19074.7737 | 19074.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.9525 | 5330.8428 | 10192.4898 | 10192.4898 | 0 | 30322.4385 | 18236.3259
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 30515.506 | 30402.5407 | 1393.1272 | 1393.1272 | 19074.7737 | 19074.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.9525 | 5330.8428 | 10192.4898 | 10192.4898 | 0 | 30322.4385 | 18236.3259
юридические лица
Мероприятие программы 2.19 | Мероприятия благотворительности | Всего | 13500 | 13500 | 670.559 | 670.559 | 9831 | 6831 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 13500 | 13500 | 670.559 | 670.559 | 9831 | 6831 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.27 | Устройство спортивных площадок | Всего | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | в том числе: | [15 empty] | 0
|  | федеральный бюджет | [15 empty] | 0
|  | краевой бюджет | [15 empty] | 0
|  | внебюджетные источники | [15 empty] | 0
|  | местный бюджет | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | [15 empty] | 0
Мероприятие программы 2.20 | Благоустройство Парка Победы | Всего | 5164.8139 | 4832.2505 | 99.9967 | 99.9967 | 335.4013 | 335.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 5164.8139 | 4832.2505 | 99.9967 | 99.9967 | 335.4013 | 335.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.29 | Устройство и ремонт остановок | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | в том числе: | [15 empty] | 0
|  | федеральный бюджет | [15 empty] | 0
|  | краевой бюджет | [15 empty] | 0
|  | внебюджетные источники | [15 empty] | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | [15 empty] | 0
Мероприятие программы 2.21 | Проектные работы | Всего | 1790.7409 | 835.0427 | 535 | 535 | 1690.9879 | 1271.4 | -419.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.6352 | 1553.6352 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 1790.7409 | 835.0427 | 535 | 535 | 1690.9879 | 1271.4 | -419.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.6352 | 1553.6352 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.22 | Расходы, связанные с благоустройством городских объектов | Всего | 433.4583 | 388.208 | 99.995 | 99.995 | 5196.6447 | 1696.6447 | -3500 | 0 | 0 | 616.281 | 616.281 | 2616.281 | 2616.281 | 4240.206 | 4240.206 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 433.4583 | 388.208 | 99.995 | 99.995 | 5196.6447 | 1696.6447 | -3500 | 0 | 0 | 616.281 | 616.281 | 2616.281 | 2616.281 | 4240.206 | 4240.206 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.23 | Проведение капитальных и текущих ремонтов | Всего | 124.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.499 | 212.499 | 212.499 | 212.499 | 239.7759 | 239.7759 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 124.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.499 | 212.499 | 212.499 | 212.499 | 239.7759 | 239.7759 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.24 | Ремонтно - восстановительные работы Площадей | Всего | 124.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.6617 | 1254.6617 | 2044.2697 | 2044.2697 | 2044.2697 | 2044.2697 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 124.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.6617 | 1254.6617 | 2044.2697 | 2044.2697 | 2044.2697 | 2044.2697 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.25 | Ремонт подпорных стен | Всего | 124.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5084 | 78.187 | 78.187 | 78.187 | 78.187 | 78.187 | 1714.8526 | 1714.8526 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 124.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5084 | 78.187 | 78.187 | 78.187 | 78.187 | 78.187 | 1714.8526 | 1714.8526 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.26 | Изготовление и монтаж оборудования | Всего | 124.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 124.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37927.4211 | 37653.9079 | -273.4981 | 9258.9087 | 7180.6292 | 18757.7232 | 17753.4356 | 29467.4235 | 28877.8923 | 45353.3195 | 45282.2022 | -71.1173 | 36675.2733 | 36675.2733
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 673.2913 | 665.4784 | -7.7978 | 5.3003 | 5.0894 | 406.3358 | 304.3137 | 1287.4897 | 1287.4897 | 2477.7279 | 2468.5106 | -9.2173 | 121.5394 | 121.5394
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37254.1299 | 36988.4296 | -265.7003 | 9253.6084 | 7175.5398 | 18351.3874 | 17449.1219 | 28179.9338 | 27590.4026 | 42875.5916 | 42813.6916 | -61.9 | 36553.7339 | 36553.7339
юридические лица
Мероприятие программы 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Всего | 36443.9289 | 36047.2131 | 15735.6863 | 15460.0363 | 37541.0155 | 37281.6 | -259.3694 | 9219.6089 | 7155.1004 | 17971.8741 | 17352.0406 | 28393.9312 | 27804.3999 | 42563.994 | 42502.094 | -61.9 | 36488.8329 | 36488.8329 | Экономия в сумме 0,4 тыс. руб. по выплатам социальных пособий и компенсаций сложилась в связи увольнением сотрудника, получавшего пособие по уходу за ребенком; в сумме 41,23 тыс. руб. по оплате начислений на фонд оплаты труда сложилась в связи с тем, что на оплату первых трех дней больничных за счет работодателя не производится начислений; в сумме 10,60 тыс. руб. по оплате услуг первичного мед.осмотра при приеме на работу; в сумме 9,66 тыс. руб. по прочим расходам сложилась в связи с тем, что в 2020 году обязательства по оплате сбора за негативное воздействие на окружающую среду передана местному региональному оператору.
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 345.7461 | 345.7 |  |  |  | 290.942 | 290.942 | 1163.768 | 1163.768 | 2322.694 | 2322.694 | 0 |  |  |  | краевой: 2036,594 делю на 7 и умножаю на нужное кол-во месяцев (и план, и факт)
|  | внебюджетные источники | [19 empty] | 275.65
|  | местный бюджет | 36443.9289 | 36047.2131 | 15735.6863 | 15460.0363 | 37195.2694 | 36935.9 | -259.3694 | 9219.6089 | 7155.1004 | 17680.9321 | 17061.0986 | 27230.1632 | 26640.6319 | 40241.3 | 40179.4 | -61.9 | 36488.8329 | 36488.8329
юридические лица
Мероприятие программы 3.2 | Софинансирование мероприятий на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Всего | 1.798 | 1.332 | 0 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0.201
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 1.798 | 1.332 | 0 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0.201
юридические лица
Мероприятие программы 3.3 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Всего | 1798 | 1418.8307 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 1798 | 1418.8307 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие программы 3.4 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего | 30.2008 | 26.1487 | 32.733 | 32.733 | 120.5285 | 114.2285 | -6.3309 | 39.2998 | 25.5288 | 64.1547 | 57.6489 | 93.8726 | 93.8726 | 137.3176 | 128.1003 | -9.2173 | 84.2394 | 84.2394 | Экономия сложилась в связи с предоставлением больничного листа в декабре сотрудником, получающем доплату до МРОТ.
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 61.869 | 61.9 |  | 5.3003 | 5.0894 | 13.3938 | 13.3717 | 21.7217 | 21.7217 | 53.0339 | 43.8166 | -9.2173 | 19.5394 | 19.5394
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 30.2008 | 26.1487 | 32.733 | 32.733 | 58.6595 | 52.3285 | -6.3309 | 33.9995 | 20.4394 | 50.7609 | 44.2773 | 72.1509 | 72.1509 | 84.2837 | 84.2837 | 0 | 64.7 | 64.7
юридические лица
Мероприятие программы 3.5 | Резервный фонд Правительства Красноярского края | Всего |  |  |  |  | 64.6761 | 56.8784 | -7.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 64.6761 | 56.8784 | -7.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Мероприятие программы 3.6 | Приобретение основных средств | Всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.989 | 264.389 | 495.989 | 495.989 | 495.989 | 495.989 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.989 | 264.389 | 495.989 | 495.989 | 495.989 | 495.989 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 3.7 | Расходы на оплату штрафов т решений суда | Всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5044 | 79.357 | 381.4297 | 381.4297 | 2053.8179 | 2053.8179 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5044 | 79.357 | 381.4297 | 381.4297 | 2053.8179 | 2053.8179 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Директор МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" | [7 empty] | Книга Д.Н.
Шахова Н.В.
6 13 23

## Прил 4
Приложение № 4
Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенными в муниципальные программы города Ачинска
за январь-декабрь 2020 г.
(нарастающим итогом)
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Годы строительства (приобретения) | Процент технической готовности | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах 2001г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01.2020 |  | План на 2020 г. | [5 empty] | Финансирование за январь-декабрь 2020 г. |  |  |  |  | Фактическое освоение за январь-декабрь 2020 г. за счет всех источников финансирования | Виды выполненных работ за январь-декабрь 2020 г.
[5 empty] | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01. текущего года | в ценах 2001 | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе
[9 empty] | бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  | бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники
1 | Подпрограмма "Благоустройство территории города Ачинска" | [6 empty] | 11596.1347 | 11596.1347 |  |  |  | 11596.1347 | 11596.1347 | 0 | 0 | 0 | 11596.1347
1.1. | Муниципльное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | [6 empty] | 10192.4995 | 10192.4995 |  |  |  | 10192.4995 | 10192.4995 | 0 | 0 | 0 | 10192.4995
| Строительство кладбища | [6 empty] | 10192.4995 | 10192.4995 |  |  |  | 10192.4995 | 10192.4995 |  |  |  | 10192.4995 | Выполнение работ по строительству городского кладбища в Ачинском районе (3 этап)
1.2. | администрация города Ачинска | [6 empty] | 1403.6352 | 1403.6352 |  |  |  | 1403.6352 | 1403.6352 |  |  |  | 1403.6352
| Проектные работы | [6 empty] | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100 | Выполнение проектных работ, инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий для строительства наружного освещения по ул. Коминтерна, ул. Киевская и на участке дороги по ул. Смены (от ул. Пригородная до ул. Чайковского)
| Проектные работы | [6 empty] | 303.6352 | 303.6352 |  |  |  | 303.6352 | 303.6352 |  |  |  | 303.6352 | Выполнение проектных работ, инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий для строительства наружного освещения по ул. Сибирская
| Итого по подпрограмме | [6 empty] | 11596.1347 | 11596.1347 |  |  |  | 11596.1347 | 11596.1347 |  |  |  | 11596.1347
| Итого по программе | [6 empty] | 11596.1347 | 11596.1347 |  |  |  | 11596.1347 | 11596.1347 |  |  |  | 11596.1347
| Директор МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | [11 empty] | Книга Д.Н.
Шахова Н.В.
6 13 23