АС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2024                                            г. Ачинск                                             071-п

Об организации работы по подготовке муниципального образования город Ачинск к работе в отопительный период 2024-2025 годов.

В целях обеспечения бесперебойной работы и надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в зимний период 2024-2025 годов, руководствуясь статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьями 36, 40, 55 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Ачинска по подготовке к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - комиссия) и утвердить её состав согласно приложению № 2.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов (далее-программа) согласно приложению № 3.

4. Руководителям управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья, указанным в приложении к программе:

- обеспечить подготовку объектов жилищного фонда к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов;

- подготовить к проверке комиссии документацию в соответствии с подпунктом 5.2. программы;

- с 01.06.2024 и до начала отопительного периода 2024 - 2025 годов, еженедельно по четвергам, предоставлять отчеты в МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска» о выполнении мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов.

5. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанным в приложении к программе:

- обеспечить подготовку тепловых сетей и теплового оборудования, к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов;

- подготовить к проверке комиссии документацию в соответствии с  подпунктом  5.1. программы.

- с 01.06.2024 и до начала отопительного периода 2024 - 2025 годов, еженедельно по четвергам, предоставлять отчеты в МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска» о выполнении плана мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Ачинска по подготовке к работе в отопительный период 2024-2025 годов.

6. Руководителям организаций, являющихся потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (за исключением теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также жилищного фонда),  указанным в приложении к программе:

- обеспечить подготовку объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов;

- подготовить к проверке комиссии документацию в соответствии с подпунктом 5.2. программы.

7. Рекомендовать генеральному директору ЗФ АО «КрасЭко»                     Д.В. Потапенко, обеспечить своевременную подготовку оборудования распределительных и трансформаторных подстанций, электрических сетей к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов.

8. Комиссии, провести проверку теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, указанным в приложении к программе.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту В.В. Анфимова.

10. Опубликовать постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

| Глава города Ачинска | И.П. Титенков |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

- города Ачинска

- от 12.03.2024 №_071-п

План мероприятий

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

города Ачинска по подготовке к работе в отопительный

период 2024 - 2025 годов

| Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплосеть» | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-11 до ТК-13 ул. Свердлова Ø820 L-100м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7Б до ТК-13 м-он 1 Ø159 L-135м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-57А до ТК-58 квартал Политехникум Ø426 L-135м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-21-1 до ж.д. № 1 квартал 25 Ø108 L-63м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22 до ТК-57а ул. Безымянная Ø426 L-11м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-41 до ТК-42 ж.д. № 41 м-он 5 Ø530 L-53м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-0 ул. Мира до ТК-46А пр. Лапенкова Ø426 L-44м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3Б до ТК-3В ж.д. №53А Юго-Восточный район мкр., Ø325 L-59м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7 до ТК-26 ж.д. № 16 ул. Голубева Ø76/108/159 L-161 | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16-1 до ТК-16 ул. Фрунзе Ø325 L-70м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17-5 до ж.д. № 9 ул. Фрунзе Ø108/159 L-115м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2-5 до ж.д. № 48 ул. Кирова Ø108 L-170м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. № 31 до ж.д. № 30 3-й м-он Привокзального района Ø159 L-60м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. № 30 до ж.д. № 48 3-й м-он Привокзального района Ø108/159 L-50м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-121 до ВК-123 ул. Гоголевская Ø110 L-340м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-90 до ВК-92 ул. Слободчикова Ø160 L-205м | II-III квартал 2024 г | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-7 до ВК-33 ул. Патушинского Ø160 L-120м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-47а до ВК-48 ул. Куйбышева Ø110 L-200м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от стр. 2 ш. Байкал до СНТ Надежда Ø630 L-210м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-9 ж.д. № 55А до ВК-24 ж.д. № 29 ул. Металлургов Ø160 L-600м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-34 ж.д. № 51 до ВК-40 ж.д. № 41 ул. Ново-Восточная Ø160 L-230м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-4 ж.д. № 20 м-он 5 до ВК-6 ул. Гагарина Ø110/160 L-237м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-16А ул. Маяковского до ж.д. № 19 м-он 6 Ø315 L-410м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-16 ж.д. № 26 до ВК-11А ж.д. № 23 ЮВР Ø315/110 L-376м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-4 ж.д. № 56 до ж.д. №57 Юго-Восточный район мкр., Ø160 L-108м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. № 10 до ж.д. №15 Юго-Восточный район мкр., Ø110 L-60м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт запорной арматуры ППНС-1 Ø500/800 4 шт. | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт запорной арматуры и оборудования на котельной № 6 ул. Привокзальная, 53А, 6 шт. | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть» В.Ю. Овчинников |
| ОАО «РУСАЛ Ачинск» | Обеспечить запас угля согласно общего нормативного запаса топлива | III квартал 2024 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
|  | Выполнить капитальный ремонт энергетического котла БКЗ-320-140 ст. № 4 | II квартал 2024 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
|  | Выполнить капитальный ремонт турбоагрегата Р-50/130 ст. 3 | III квартал 2024 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
|  | Определить и обеспечить аварийный запас оборудования и материалов, необходимых для выполнения аварийно-восстановительных работ. | III квартал 2024 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
|  | - ремонт бойлерных установок ТА ст. № 5, 6; - ремонт сетевых подогревателей ТА, ст. № 1,4; - ремонт арматуры теплосети ПВК; - ремонт арматуры теплосети Главного корпуса. | III квартал 2024 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
|  | Выполнить капитальный ремонт турбоагрегата Т-50/130 ст. 4 | IV квартал 2024 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
|  | Выполнить капитальный ремонт энергетического котла БКЗ-320-140, ст. № 2 | IV квартал 2024 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
|  | Проверка знаний, аттестация персонала ТЭЦ. | IV квартал 2024 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
| ООО «ТК Восток» | Капитальный ремонт уголковой охлажденной топочной решетки № 2 КВр-7,56 | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Капитальный ремонт уголковой охлажденной топочной решетки № 3 КВр-7,56 | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Частичный ремонт обмуровки котлоагрегата № 4 КВ-РК-4,65-115 | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Ремонт забрасывателей ЗП-400 на котлах № 2, 3, 4 (6 шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Тяго-дутьевое оборудование |  |  |
|  | Капитальный ремонт дымососа № 2 ДН-13 (замена рабочего колеса) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Капитальный ремонт дымососа № 4 ДН-13 (замена рабочего колеса) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Ремонт дутьевых вентиляторов ВЦ 6-28-6-01 № 2, 3, 4 (3 шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Оборудование топливоподачи |  |  |
|  | Замена желобковых роликов транспортера № 1 (10 шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Ремонт пылегазоочистного оборудования котлов № 2, 3, 4 (4 шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Ремонт металлических частей газохода с частичной заменой прогоревших стенок газоходов котла № 2, 3, 4 (6 шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Установка отключающих кранов шаровых на котле № 5 Ду-200 (4 шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Замена дискового затвора Ду-300 | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Замена молотковой дробилки СМД-112 топливоподачи | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | ХВО |  |  |
|  | Установка фильтра ФИП 2 | III-IV квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Ремонт дренажных систем натрикотианитовых фильтров № 2, 3 (3 шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Ремонт цепных транспортеров ТСЦ шлакозолоудаления № 2, 3, 4 (3 шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |
|  | Капитальный ремонт – замена запорной арматуры: затвор дисковых поворотных Ду -500 (2 шт.) ТК-4 ул. Манкевича | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Капитальный ремонт: замена трубопровода (от ТК-2/2 ул. Мира до ТК-1 ЮВР, д. 24) Ду-350, 48,3м | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Установка запорной арматуры – кран шаровой Ду-200 (2 шт.) ТК-1, ЮВР, д. 24 | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Установка запорной арматуры – кран шаровой Ду-200 (2 шт.) ТК-2 ул. Мира, д. 1 | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
|  | Капитальный ремонт: замена плит перекрытия лотков (от ТК 2/2 ул. Мира до ТК-1, Юго-Восточный район мкр, д. 24), Ду-350 - 48,3 м (4шт.) | II-III квартал 2024 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» В.Ю. Киселев |
| ЗАО «Назаровское» | Техническое обслуживание теплообменных аппаратов. Полная замена пластин 560 шт. Полная замена резиновых прокладок 560 шт. | III квартал 2024 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское» И.А. Назмутдинов |
|  | Очередное обслуживание химводоподготовка 1,2 фильтров Замена катионита КУ | III квартал 2024 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское» И.А. Назмутдинов |
|  | Планово-предупредительные работы по средствам КИПиА и замена манометров | III квартал 2024 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское» И.А. Назмутдинов |
|  | Капитальный ремонт – сетевых насосов № 2, 3 | III квартал 2024 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское» И.А. Назмутдинов |

Приложение № 2

к постановлению администрации

- города Ачинска

- от 12.03.2024 № 071-п

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2024-2025 годов

| Анфимов В.В. | - | заместитель Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, председатель комиссии или лицо его замещающее; |
| --- | --- | --- |
| Каминский И.В. | - | директор МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска», заместитель председателя комиссии или лицо его замещающее; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Губанова М.С. | - | муниципальный инспектор отдела жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска; |
| Попова Е.В. | - | главный специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»; |
| Овчинников В.Ю. | - | генеральный директор ООО «Теплосеть» или лицо его замещающее (по согласованию). |

Приложение № 3

к постановлению администрации

- города Ачинска

- от 12.03.2024 №071-п

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2024-2025 годов

- I. Порядок проведения проверки

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения муниципального образования город Ачинск.

Проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее-комиссия) в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Перечень объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду определен приложением к настоящей программе.

2. При проверке комиссией, проверяется выполнение требований, установленных главами III - V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

3. Сроки проведения проверок определен периодом: с 4 по 31 августа 2024 года;

4. График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, определен приложением к программе.

5.  При проведении проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводится осмотр объектов проверки.

5.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителя;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузка топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления муниципального образования город Ачинск;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа;

по устройству резервных насосных станций.

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду, определенных подпунктами 1 - 3, 5 - 10, 11  (за исключением сведений о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи), 12-14 подпункта 5.1. настоящей Программы.

5.2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному и периоду, утвержденным Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

5.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

5.4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

- Приложение

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

График

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

| № п/п | Объекты подлежащие проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии жилищного фонда |  |  |
| 1 | ООО УО «Планета Уюта» | 04.08.2024 |
| 2 | ООО УК «Счастливый дом» | 04.08.2024 |
| 3 | ООО «СтройАчинск» | 05.08.2024 |
| 4 | ООО УК «ГЕТЕЯ» | 05.08.2024 |
| 5 | Товарищество собственников жилья «6/19» | 06.08.2024 |
| 6 | ООО «УО ЖКХ» | 06.08.2024 |
| 7 | ООО «Красноярское краевое жилищное управление» | 11.08.2024 |
| 8 | ООО УК «Жилищник-Ачинск» | 11.08.2024 |
| 9 | Товарищество собственников жилья «Собственник» | 12.08.2024 |
| 10 | ООО «Собственник» | 12.08.2024 |
| 11 | ООО УК «Сибирский город» | 13.08.2024 |
| 12 | ООО УК «Центр управления МКД» | 13.08.2024 |
| 13 | ООО «ГорЖЭК» | 18.08.2024 |
| 14 | ООО «ЭнКом» | 18.08.2024 |
| 15 | ООО «ЖТС» | 19.08.2024 |
| 16 | ООО «УК Енисей» | 19.08.2024 |
| 17 | ООО «Красноярское краевое жилищное управление» | 19.08.2024 |
| 18 | ООО «РЦУМЖФ г. Ачинска» | 19.08.2024 |
| Потребители тепловой энергии за исключением жилищного фонда |  |  |
| 19 | Учреждения культуры и библиотечной системы | 20.08.2024 |
| 20 | Учреждения социальной защиты населения | 20.08.2024 |
| 21 | Учреждения образования | 25.08.2024 |
| 22 | Учреждения молодежной политики | 25.08.2024 |
| 23 | Учреждения физической культуры и спорта | 25.08.2024 |
| 24 | Учреждения здравоохранения | 26.08.2024 |
| 25 | МКУ «Управление ЕДДС, ГО и ЛЧС» | 26.08.2024 |
| 26 | Администрация города Ачинска | 26.08.2024 |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |
| 27 | АО «РУСАЛ Ачинск» | 26.08.2024 |
| 28 | ООО «Теплосеть» | 27.08.2024 |
| 29 | ООО «ТК Восток» | 28.08.2024 |
| 30 | ЗАО «Назаровское» | 30.08.2024 |
| 31 | ОАО «РЖД» | 31.08.2024 |